АДМИНИСТРАЦИЯ

КРУПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2024 года № 122

Об утверждении отчетов о ходе реализации

долгосрочных программ

В соответствии с Уставом МО «Крупецкий сельсовет», Администрация Крупецкого сельсовета постановляет:

- Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации долгосрочных

программ:

- "Организация и предоставление населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Крупецкий сельсовет» Рыльского района Курской области" на 2019 - 2021 годы и на период до 2026 года» за 2023 год;

- «Развитие культуры в Крупецком сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2023 год;

- « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах Крупецкого сельсовета  на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2023 год;

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Крупецком сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2023 год;

- «Развитие муниципальной службы в Крупецком сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2023 год;

- «Развитие малого и среднего бизнеса в Крупецком сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026года» за 2023 год;

- «Развитие физической культуры и спорта на территории Крупецкого сельсовета  на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2023 год;

-«Устойчивое развитие территории Крупецкого сельсовета  Рыльского района Курской области на 2019 – 2021 годы и на период до 2026 года» за 2023 год;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области на период 2019 – 2021 годы и на период до 2026 года» за 2023 год.

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2023 год;

- - «Управление муниципальным имуществом Крупецкого сельсовета  Рыльского района Курской области на 2019 – 2021 годы и на период до 2026 года» за 2023 год;

- - «Охрана окружающей среды Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 – 2021 годы и на период до 2026 года» за 2023 год;

- «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Крупецкий сельсовет» Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2023 год ,

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Крупецкого сельсовета

Рыльского района                                                            С.Н. Варфоломеев

Утвержден постановлением

Администрации Крупецкого сельсовета

Рыльского района от 25.04.2024г №122

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Крупецком сельсовета Рыльского района Курской области

на 2019 - 2021 годы и на период до 2026года» за 2023 год

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Крупецкого сельсовета Рыльского района от 23.12.2022 № 105«О бюджете Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области на 2023 год  (в редакции  №114 от 16.01.2023, № 142 от 29.09.2023, №154 от 22.12.2023, №156 от 29.12.2023)

На реализацию мероприятий  муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Крупецком сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 - 2021 годы и на период до 2026года» в 2023 году предусмотрено 885,9 тыс. рублей из бюджета сельского поселения предусмотрено 735,2тыс. руб., из областного бюджета 105,0тыс.руб., из районного бюджета 45,7тыс. руб.

Кассовые расходы составили 281,9 тыс. рублей, что составляет  31,8 процент освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 735,2 | 131,2 | 17,8 |
| Средства областного бюджета | 105,0 | 105,0 | 100 |
| Средства районного бюджета | 45,7 | 45,7 | 100 |
| Всего | 885,9 | 281,9 | 31,8 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Крупецком сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 - 2021 годы и на период до 2026года» Основные мероприятия:

- содержание территории муниципального образования,  ликвидация несанкционированных свалок;

- приобретение и установка урн и информационных стендов;

- очимтка дорог от снега.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение надлежащего содержания:

- тротуаров, памятных мест и площадей поселения, зеленых насаждений;

- мест массового отдыха жителей;

- приобретение и установка детских игровых городков,

- мест захоронений,

- устройство бордюрных пандусов

-содержание и ремонт линий наружногои уличного освещения;

- приобретение и установка урн и скамеек, контейнеров и обустройство контейнерных площадок.

В ходе реализации подпрограммы: "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Крупецком сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 - 2021 годы и на период до 2026года» за 2023 год были выполнены мероприятия направленные на содержание территории муниципального образования,

Улучшение  памятных мест,  ликвидация несанкционированных свалок, оплату уличного  освещения.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Крупецком сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 - 2021 годы и на период до 2026года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Содержание террито рии муниципального образования | Глава Крупецкого сель совета | Выполнены мероприятия направленные на содержание территории муниципального образования, ликвидация несанкционированных свалок, памятных мест, площадей, уличное освещение,координирование границ населенных пунктов | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 885,9 |  | 131,2 | 604,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |  |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Крупецкого сельсовета Рыльского района от 21.12.2023.г №123 « муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Крупецком сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 - 2021 годы и на период до 2026года» | Внесение изменения в паспорт муниципальной программы. |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 885,9тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

| Наименование программы Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2023 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2023 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Крупецком сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 - 2021 годы и на период до 2026года» |  | 885,9 |  |  | 885,9 |  |  | 0 | 281,9 | 604,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма «Организация благоустройства и комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры территории Крупецкого сельсовета на 2019-2021 годы» | Итог по подпрограмме 1 | 885,9 |  |  | 885,9 |  |  |  | 281,9 | 604,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

- 5.Оценка эффективности реализации программы

- Анализ реализации программы в 202, году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила31,8 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом недостигнуты из-за отсутствия денежных средств.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках муниципальной целевой программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Крупецком сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 - 2021 годы и на период до 2026года» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 31,8%.

Целями Программы является: Совершенствование системы благоустройства и содержания территории муниципального образования, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан.

Анализ реализации Программы в 2023 году, показал, что эффективность реализации Программы составила 31,8 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы недостигнуты из-за отсутствия денежных средств.

Утвержден

постановлением

Администрации Крупецкого сельсовета

Рыльского района от 25.04.2024г №122

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Крупецком сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы» и на плановый период до 2026 года за 2023 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Крупецкого сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Крупецкого сельсовета Рыльского района от 23.12.2022 № 105 «О бюджете Крупецкого сельсовета Рыльского района  Курской области на 2023 год  (в редакции  №114 от 15.08.2023, № 142 от 29.09.2023, №154 от 22.12.2023, №156 от 29.12.2023)

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Развитие культуры в Крупецком сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026года» в 2023 году предусмотрено 523,3 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 523,3 тыс. рублей, что составляет 100 процент освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 521,5 | 521,5 | 100 |
| Средства районного бюджета | 1,8 | 1,8 | 100 |
| Всего | 523,3 | 523,3 |  |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Развитие народного творчества и культурно - досуговой деятельности в Крупецком сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года»

Основные мероприятия:

- сохранение культурного наследия;

- сохранение и развитие национальной  культуры населения, проживающего в Крупецком сельском поселении;

- поддержка самодеятельного художественного творчества и культурно - досуговой деятельности;

Ставились следующие задачи:

- материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры поселения;

- обеспечение функционирования коллективов народного творчества, кружков, клубов, любительских объединений и клубных формирований;

- привлечение населения к активному участию в культурной жизни.

В ходе реализации подпрограммы: «Развитие народного творчества и культурно - досуговой деятельности в Крупецком сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026года» за 2023 год было предусмотрено субсидия муниципальному району Рыльский район Курской области иэ бюджета  муниципального образования «Крупецкий сельсовет» Рыльского района Курской области.

.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Причины неисполне- ния мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Крупецком сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация досуга населения и поддержка народного творчества | Директор | Заключены соглашения №6 от 24.01.2023г. (Администрация Рыльского района Курской области). | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 498,9 |  | 498,9 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: Организация досуга населения и поддержка народного творчества | Директор |  | 01.01 2023 | 31.12. 2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 22,6 |  | 22,6 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Культурное наследие в Крупецком сельсовете на 2019-2021годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Организация культурного наследия | Директор | Заключены соглашения №20 от 29.12.2022г., (Администрация Рыльского района Курской области). | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 |  |  | 31.12. 2023 |  | 1,8 | 1,8 | -0 экономия лимитов бюджетных обязательств |  |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Крупецкого сельсовета Рыльского района от 21.12.2023.г №125 « муниципальная программа «Развитие культуры в Крупецком сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026года » | Уточнение паспорта программы |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 521,5 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2023 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2023 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие культуры в Крупецком сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |  | 523,3 | 0 | 0,00 | 523,3 | 523,3 | 0 | 0 | 523,3 | 0,00 тыс руб.экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Крупецком сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» | Итог по подпрограмме 1 | 521,5 | 0 | 0,00 | 521,5 | 521,5 | 0 | 0 | 521,5 |  |
| .Подпрограмма 2 «Наследие в Крупецком сельсовете на 2019-2021годы и на период до 2026 года » | Итого по программе 2 | 1,8 |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  | 1,8 | -0 тыс руб.экономия лимитов бюджетных обязательств |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Анализ реализации программы в 2023 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100,00 результаты от реализации Программы  в целом достигнуты.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие народного творчества и культурно - досуговой деятельности в Крупецком сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026года» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100,00%.

Целями Программы является: повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Крупецкого сельсовета Рыльского района и нуждающихся в социальной защите государства. Задачами Программы являются: выполнение переданных  полномочий по социальной поддержке населения; привлечение многодетных семей, семей, воспитывающих детей- инвалидов, к участию в социально-культурных мероприятиях; улучшение жилищных условий отдельных- категорий граждан.

Утвержден

постановлением

Администрации Крупецкого сельсовета

Рыльского района от 25.04.2024г. № 122

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  Крупецкого сельсовета Рыльского района курской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2023 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Крупецкого сельсовета Рыльского района от 23.12.2022 № 105 «О бюджете Крупецкого сельсовета Рыльского района  Курской области на 2023 год  (в редакции  №114 от 15.08.2023, № 142 от 29.09.2023, №154 от 22.12.2023, №156 от 29.12.2023)

На реализацию мероприятий муниципальной программы « Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» в 2023 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 32,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 31,6 тыс. рублей, что составляет  98,8 процент освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 32,0 | 31,6 | 98,8 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в Крупецком сельсовете на 2019-2021 годы и на период до 2026 года»

Основные мероприятия:

- - организация выполнения мероприятий по ликвидации, предупреждению и профилактике пожаров;

- поддержание и повышение готовности сил и средств ГО к действиям по предназначению;

- пропаганда среди населения противопожарной безопасности.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО;

- поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения;

- обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах, при нахождении на водных объектах и действиям по сигналам оповещения

В ходе реализации подпрограммы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Крупецком сельсовете на 2019-2021 годы и на перспективу до 2026 года» за 2022 год были выполнены мероприятия направленные на обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО, поддержание в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения, обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах, при нахождении на водных объектах и действиям по сигналам оповещения. Проведены разъяснительные беседы с населением МО.

Подпрограмма: «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения  Крупецкого сельсовета от чрезвычайных ситуаций  на 2019-2021 годы и на период до 2026 года.»

Основные мероприятия:

- ликвидация на территории Крупецкого сельсовета возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, путем заблаговременного проведения предупредительных и профилактических мер;

- поддержание и повышение готовности сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации;

- совершенствование системы обучения населения, подготовки руководящего состава органов управления, аварийно-спасательных служб, формирований и добровольных пожарных в государственном казенном учреждении Курской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области»;

- поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- обеспечение деятельности и поддержание высокой готовности сил и средств ГО к действиям по предназначению;

- поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения;

- обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в Крупецком сельсовете на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: предупреждение, профилактика пожаров и пропаганда среди населения противопожарной безопасности | Глава | пропаганда среди населения противопожарной безопасности | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 32,0 | 31,6 | -0,4 экономия лимитов бюджетных обязательств |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Крупецкого сельсовета Рыльского района от 21.12.2023.г №124 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах территории Крупецкого сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» | Уточнение паспорта программы |  |
| 2 |  |  |  |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 32,0 тыс.руб.

Средства   использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2023 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2023 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах территории Крупецкого сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |  | 32,0 |  |  | 32,0 | 31,6 |  |  | 31,6 | -0,4 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения в в Крупецком сельсовете на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |  | 32,0 |  |  | 32,0 | 31,6 |  |  | 31,6 | -0,4 экономия лимитов бюджетных обязательств |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Анализ реализации программы в 2023 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 98,8 результаты от реализации Программы  в целом достигнуты.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Крупецкого сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 98,8%.

Целями Программы является: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Утвержден

постановлением

Администрации Крупецкого сельсовета

Рыльского района от 25.04.2024 г. №122

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Крупецком сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026года» за 2023 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Крупецкого сельсовета Рыльского района от от 23.12.2022 № 105 «О бюджете Крупецкого сельсовета Рыльского района  Курской области на 2023 год  (в редакции  №114 от 15.08.2023, № 142 от 29.09.2023, №154 от 22.12.2023, №156 от 29.12.2023)

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Крупецком сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026года» в 2023 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 0,00 тыс. рублей.

Кассовый расход 0,0тыс.руб..

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 0,00 | 0,0 |  |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: Защита жизни, здоровья и безопасности жителей Крупецкого сельсовета на 2019-2026 годы.

Основные мероприятия:

- профилактические мероприятия по защите жизни, здоровья и безопасности граждан;

- профилактика правонарушений в сфере защиты муниципальной и иных форм собственности;

- профилактика правонарушений в общественных местах;

- профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

- информационно-пропагандистское обеспечение профилактической деятельности.

Ставились следующие задачи:

- проведение мероприятий по защите жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области;

- вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных формирований правоохранительной направленности;

- профилактика и противодействие экстремизму, терроризму и коррупции;

- профилактика правонарушений в сфере защиты государственной, муниципальной и иных форм собственности;

- профилактика рецидивной преступности;

- профилактика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

- профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних и молодежи;

- информационно-пропагандистское обеспечение профилактической деятельности;

- укрепление доверия общества к правоохранительным органам.

В ходе реализации подпрограммы: Защита жизни, здоровья и безопасности жителей Крупецкого сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2026года за 2023 год были  созданы организационные и социальные условий для дальнейшего укрепления законности и правопорядка, обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования «Крупецкий сельсовет» Рыльского района Курской области.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Обеспечение правопорядка Крупецкого сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2026года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: мероприятия по защите жизни, здоровья и безопасности граждан | Глава Крупецкого сельсовета | повышение роли органов местного самоуправления Крупецкого сельсовета Рыльского района в решении задач охраны правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан; | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,00 | 0,0 | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Крупецкого сельсовета Рыльского района от 21.12.2023.г № 108 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Профилактика преступлений и иных, правонарушений в Крупецком сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» | Уточнение объема финансирования +0,0 тыс.рублей проверить |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 0,00 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2023 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2023 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа ««Профилактика преступлений и иных правонарушений в Крупецком сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма Обеспечение правопорядка на территории Крупецкого сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2026года | Итог по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | экономия лимитов бюджетных обязательств |

- 5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила:

повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности;

сократить общее число совершаемых преступлений;

оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;

снизить уровень рецидивной и "бытовой" преступности;

улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий;

усилить контроль за миграционными потоками, сократить количество незаконных мигрантов;

снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

Целями Программы является: повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Крупецкого сельсовета Рыльского района и правоохранительных органов в вопросах организации профилактической работы, разработка новых механизмов повышения результатов борьбы с преступностью.

Утвержден

постановлением

Администрации Крупецкого сельсовета

Рыльского района от 25.04.2024 г. № 122

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Крупецком сельсовете Рыльского района  на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2023 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Крупецкого сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Крупецкого сельсовета Рыльского района от 23.12.2022 № 105 «О бюджете Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области на 2023 год  (в редакции  №114 от 15.08.2023, № 142 от 29.09.2023, №154 от 22.12.2023, №156 от 29.12.2023)

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Крупецком сельсовете Рыльского района  на 2019-2021 годы » в 2023 году предусмотрено 576,7,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 300,1 тыс. рублей, что составляет  52,0 процент освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 576,6 | 300,1 | 52,0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Развитие муниципальной службы в Крупецком сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026года»

Основные мероприятия:

- организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации.

Ставились следующие задачи:

- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

В ходе реализации подпрограммы: ««Формирование эффективной системы управление муниципальной службы Крупецкого сельсовета Рыльского района на 2019-2021 и на период до 2026года» за 2023 год были выполнены мероприятия направленные на организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации

Подпрограмма: «Использование современных информационных технологий на 2019-2021 годы и на период до 2026года»

Основные мероприятия:

- использование современных технологий, необходимых для эффективного развития муниципальной службы.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение доступа к сети интернет, освещение, отопление,

- обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-коммуникационное сопровождение рабочих мест.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий направленных на развитие муниципальной службы в Крупецком сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: формирование эффективного использования управления муниципальной службы | Глава Крупецкого сельсовета | Ежеквартальное обучение муниципальных служащих | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 576,7 | 300,1 | 276,6 экономия лимитов бюджетных обязательств |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в  муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Крупецкого сельсовета Рыльского района от 21.12.2022.г №1119 « О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитии муниципальной службы в Крупецком сельсовете на 2019-2021 годы и на период до 2026года | Уточнение периода программы |
| 2 |  |  |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 576,7 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2023 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2023 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие муниципальной службы в Крупецком сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2023года» |  | 576,7 |  |  | 576,7 | 300,1 |  |  | 300,1 | 276,6 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма «Реализация мероприятий направленных на развитие муниципальной службы в Крупецком сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2023года» | Итог по подпрограмме 1 | 576,7 |  |  | 576,7 | 300,1 |  |  | 300,1 | 276,6 экономия лимитов бюджетных обязательств |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Анализ реализации программы в 2023 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила  процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты на 52,0%

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Крупецком сельсовете Рыльского района  на 2019-2021 годы и на период до 2026года» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 52,0%.

Целями Программы является: создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Крупецком сельсовете  Рыльского района Курской

Утвержден

постановлением

Администрации Крупецкого сельсовета

Рыльского района от 25.04.2024г № 122

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2023 год

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Крупецкого сельсовета Рыльского района от 23.12.2022 № 105 «О бюджете Крупецкого сельсовета Рыльского района  Курской области на 2023 год  (в редакции  №114 от 15.08.2023, № 142 от 29.09.2023, №154 от 22.12.2023, №156 от 29.12.2023).

На реализацию мероприятий  муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» в 2023 году предусмотрено 2,0 тыс. рублей из бюджета сельского поселения.

Кассовые расходы составили 2,0 тыс. рублей, что составляет  100,0 процент освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 2,0 | 2,0 | 100,0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- увеличение количества активно действующих малых и средних предприятий;

- увеличение численности работающех на малых и средних предприятиях;

-увеличиние индивидуальных предпринимателей;

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Фо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника-Дня российского предпринимательства | Глава сельсовета | Рост доли населения, готового начать свой собственный бизнес | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
| 2 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конкурсов школьников и учащихся АПЛ, направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства | Глава сельсовета | Популяризация идей предпринимательства среди молодежи | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 2,0 |  | 2,0 |  |  |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Крупецкого сельсовета Рыльского района от 21.12.2022.г №127 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» | Уточнение объема финансирования 0,0 тыс.рублей |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось

выделение средств  в размере 2,0 тыс.руб.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

| Наименование программы Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2023 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2023 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |  |

- 5.Оценка эффективности реализации программы

- Анализ реализации программы в 2023 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100,0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100,0%.

Целями Программы является: Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Анализ реализации Программы в 2023 году, показал, что эффективность реализации Программы составила 100,0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Утвержден

постановлением

Администрации Крупецкого сельсовета

Рыльского района от 25.04.2024 г. № 122

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью,организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории  на территории Крупецкого сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2023 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Крупецкого сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Крупецкого сельсовета Рыльского района от 23.12.2022 № 105 «О бюджете Крупецкого сельсовета Рыльского района  Курской области на 2023 год  (в редакции  №114 от 15.08.2023, № 142 от 29.09.2023, №154 от 22.12.2023, №156 от 29.12.2023).

На реализацию мероприятий муниципальной «Развитие физической культуры и спорта на территории Крупецкого сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» в 2023 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 10,0 тыс. рублей.

Кассового расхода не было.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 10,0 | 0 | 0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: Развитие физической культуры и массового спорта в Крупецком сельсовете на 2019-2021 годы и на период до 2026 года».

Основные мероприятия: организация и проведение комплексных спортивных мероприятий среди различных категорий населения, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, праздников, конкурсов

Ставились следующие задачи: повышение интереса населения поселения к занятиям физической культурой и спортом; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни школьников, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы людей среднего, старшего и пожилого возраста с целью укрепления здоровья продление долголетия; укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.

В ходе реализации подпрограммы Развитие физической культуры и массового спорта в Крупецком сельсовете на 2019-2021 годы и на период до 2026 года за 2023 год были созданы условия, обеспечивающие возможность жителям Крупецкого сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2023 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2023 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Повышение эффективности работы с молодежью,организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Крупецкого сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |  | 10,0 |  |  | 10,0 | 0 |  | 0 |  | -10,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

Целями Программы является:

доведение технического состояния дорог до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и массового спорта в Крупецком сельсовете на 2019-2021 годы и на период до 2026 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | Глава Крупецкого сельсовета | обеспечивание возможности жителям Крупецкого сельского поселения вести здоровый образ жизни | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0,0 | -10,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в  муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Крупецкого сельсовета Рыльского района от 21.12.2023.г №128 « О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Муниципальная программа Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью,организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории на территории Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021годы на период до 2026года» | Уточнение периода программы и паспорта программы |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 10,0 тыс.руб.

Средства не использовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2023 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2023 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Муниципальная программа Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью,организация отдыха и оздоровление детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории на территории Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021годы на период до 2026года» |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  | -10,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и массового спорта в Крупецком сельсовете на 2019-2021 годы и на период до 2026года. | Итог по подпрограмме 1 | 10,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | -10,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

- 5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила: вовлечь жителей поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в  занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.

Целями Программы является:

воспитание ценностно-ориентированного отношения населения поселения, в первую очередь детей, подростков и молодежи, к занятиям физической культурой и спортом; укрепление здоровья, профилактика правонарушений и вредных привычек.

Утвержден

постановлением

Администрации Крупецкого сельсовета

Рыльского района от 25.04.2024 № 122

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 – 2021 годы и на период до 2023 года» за 2023 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Крупецкого сельсовета Рыльского района 23.12.2022 № 105 «О бюджете Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области на 2023 год  (в редакции  №114 от 15.08.2023, № 142 от 29.09.2023, №154 от 22.12.2023, №156 от 29.12.2023).

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области на 2020 – 2021 годы и на период до 2026 года» в 2023 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 0,0 тыс. рублей.

Кассового расхода не было.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0 |  |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: Обустройство населенных пунктов Крупецкого сельсовета объектами социальной и инженерной инфраструктуры

Основные мероприятия:

- создание комфортных условий жизнедеятельности на территории Крупецкого сельсовета;

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий на территории Крупецкого сельсовета

Ставились следующие задачи:

- удовлетворение потребностей населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов Крупецкого сельсовета объектами социальной и инженерной инфраструктуры

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Обустройство населенных пунктов Крупецкого сельсовета объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: создание комфортных условий жизнедеятельности на территории Крупецкого сельсовета | Глава Крупецкого сельсовета | текущий ремонт распределительной системы водоснабжения населенных пунктов | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 | 0 | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось

выделение средств 0,0тыс. руб

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2023 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2023 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Устойчивое развитие территории Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области на 2019 – 2021 годы и на период до 2023 года» |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма Обустройство населенных пунктов Крупецкого сельсовета объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Итог по подпрограмме 1 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

- 5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила: производить текущий ремонт распределительной системы водоснабжения населенных пунктов.

Целями Программы является:

повысить уровень инженерного обустройства Крупецкого сельсовета: газом – до 100 %, водой – до 100 %;

Утвержден

постановлением

Администрации Крупецкого сельсовета

Рыльского района от 25.04.2024г. № 122

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области на период 2019 –2021 года и на перспективу до 2026» за 2023 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Крупецкого сельсовета Рыльского района 23.12.2022 № 105 «О бюджете Крупецкого сельсовета Рыльского района  Курской области на 2023 год  (в редакции  №114 от 15.08.2023, № 142 от 29.09.2023, №154 от 22.12.2023, №156 от 29.12.2023).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области на период 2019 – 2021 годы и на перспективу до 2026 года» в 2023 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 10,0 тыс. рублей.

Кассового расхода -10,0 руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 10,0 | 10,0 | 100 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Крупецкого сельсовета

Основные мероприятия:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в уличном освещении;

- проведение энергетических обследований;

- обеспечение учета производимых и потребляемых энергетических ресурсов;

- развитие нормативной правовой базы энергосбережения.

Ставились следующие задачи:

- анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

- нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, жилищном фонде, уличном освещении;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

- проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области.

В ходе реализации подпрограммы: проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Крупецкого сельсовета за 2023 год, были выполнены мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере, в уличном освещении, обеспечен учет производимых и потребляемых энергетических ресурсов.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Крупецкого сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере, в уличном освещении | Глава Крупецкого сельсовета | учет и контроль всех потребляемых энергоресурсов, широкая пропаганда энергосбережения; | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 10,0 | 10,0 | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу  изменения не вносились

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 10,0 тыс.руб.

Средства  использовались на преобретение энергосберегающих ламп.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2023 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2023 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области на период 2019 – 2021 годы и на перспективу до 2023 года» |  | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях Крупецкого сельсовета | Итог по подпрограмме 1 | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

Целями Программы является: достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в Крупецком сельсовете Рыльского района Курской области и улучшение качества жизни

Утвержден

постановлением

Администрации Крупецкого сельсовета

Рыльского района от 25.04.2024г №122

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Крупецкий сельсовет» Рыльского района Курской области"

на 2019 - 2021 годы и на период до 2026года» за 2023 год

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Крупецкого сельсовета Рыльского района от 23.12.2022 № 105 «О бюджете Крупецкого сельсовета Рыльского района  Курской области на 2023 год  (в редакции  №114 от 15.08.2023, № 142 от 29.09.2023, №154 от 22.12.2023, №156 от 29.12.2023).

На реализацию мероприятий  муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Крупецкий сельсовет» Рыльского района Курской области" на 2019 - 2021 годы и на период до2026 года» в 2023 году предусмотрено 2,0 тыс. рублей из бюджета сельского поселения.

Кассовые расходы составили 0,00 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 2,0 | 0,00 | 0,00 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом территории Крупецкого сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2026 года»

Основные мероприятия:

-

В ходе реализации подпрограммы: «Содержание системы управления муниципальным имуществом территории Крупецкого сельсовета на 2019-2021 годы» за 2023 год были выполнены мероприятия на 2,0 тыс рублей.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом на территории Крупецкого сельсовета на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Совершенствование системы управления муниципальным имуществом на территории муниципального образования | Глава Крупецкого сельсовета | Выполнены мероприятия направленные на совершенствование системы управления муниципальным имуществом на территории муниципального образования | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 2,0 |  | 0,0 | 2,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |  |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Крупецкого сельсовета Рыльского района от 21.12.2023.г №120 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом на 2019-2023 годы» сельсовет» Рыльского района Курской области на 2019-2023 годы и на плановый период до 2026 года» | Уточнение объема финансирования +,0 тыс.рублей |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 2,0 тыс.руб.

Средства не использовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

| Наименование программы Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2023 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2023 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Крупецкий сельсовет» Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на плановый период до 2026 года» |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | -2,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом территории Крупецкого сельсовета на 2019-2021 годы и на плановый период до 2026года» | Итог по подпрограмме 1 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  | 0,00 | -2,00 экономия лимитов бюджетных обязательств |

- 5.Оценка эффективности реализации программы

- Анализ реализации программы в 2023 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0,00 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках муниципальной целевой программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Крупецкий сельсовет» Рыльского района Курской области на 2019-2023 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 0%.

Целями Программы является: Совершенствование системы благоустройства и содержания территории муниципального образования, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан.

Анализ реализации Программы в 2023 году, показал, что эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы не достигнуты.

Утвержден

постановлением

Администрации Крупецкого сельсовета

Рыльского района от 25.04.2023г № 44

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной муниципальной программы "Охрана окружающей среды муниципального образования «Крупецкий сельсовет» Рыльского района Курской области"

на 2019 - 2026 годы» за 2023 год

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Крупецкого сельсовета Рыльского района от 23.12.2022 № 105 «О бюджете Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области на 2023 год  (в редакции  №114 от 15.08.2023, № 142 от 29.09.2023, №154 от 22.12.2023, №156 от 29.12.2023).

На реализацию мероприятий  муниципальной программы "Охрана окружающей среды муниципального образования «Крупецкий сельсовет» Рыльского района Курской области" на 2019 - 2023 годы» в 2023 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей из бюджета сельского поселения.

Кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей, что составляет  0,0 процент освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом территории Крупецкого сельсовета на 2017-2020 годы и »

Основные мероприятия:

-

В ходе реализации подпрограммы: «Экология чистая вода Крупецкого сельсовета на 2019-2023 годы» за 2022 год не было  мероприятий

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Экология чистая вода Крупецкого сельсовета на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Совершенствование системы управления муниципальным имуществом на территории муниципального образования | Глава Крупецкого сельсовета | Выполнены мероприятия направленные на совершенствование системы управления муниципальным имуществом на территории муниципального образования | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,0 |  | 0,0 | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |  |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2023 году не  предусматривалось,

выделение средств из бюджета поселения в размере 0,0тыс.руб.

Средства  неиспользовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

| Наименование программы Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2023 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2023 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Крупецкий сельсовет» Рыльского района Курской области на 2019-2023 годы» |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Экология чистая вода Крупецкого сельсовета на 2019-2023 годы» | Итог по подпрограмме 1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

- 5.Оценка эффективности реализации программы

- Анализ реализации программы в 2023 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты. Расходы не производились.

Целями Программы является: Совершенствование системы благоустройства и содержания территории муниципального образования, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан.

Анализ реализации Программы в 2023 году, показал, что эффективность реализации Программы составила 0,0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты  полностью расходы не производились.

Утвержден

постановлением

Администрации Крупецкого сельсовета

Рыльского района от 25.04.2024 г. №122

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Крупецком сельсовете Рыльского района Курской области

2019 - 2021 годы и на период до 2026года» за 2023 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Крупецкого сельсовета Рыльского района от 23.12.2022 № 105 «О бюджете Крупецкого сельсовета Рыльского района  Курской области на 2023 год  (в редакции  №114 от 15.08.2023, № 142 от 29.09.2023, №154 от 22.12.2023, №156 от 29.12.2023).

На реализацию мероприятий муниципальной программа «Социальная поддержка граждан в Крупецком сельсовете Рыльского района Курской области на 2019 – 2021 годы и до 2026 года» в 2023 году предусмотрено 443,2 тыс. рублей,.

Кассовые расходы составили 365,2 рублей, что составляет 82,4 процент освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2023год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 443,2 | 365,2 | 82,4 |
| Всего | 443,2 | 365,2 | 82,4 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: "Обеспечение выполнения муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Крупецкий сельсовет" Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы ина период до 2026 года"

Основные мероприятия:

-. выплата пенсий за выслугу лет и доплата к пенсиям муниципальных служащих

Ставились следующие задачи:

- выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения;

- выплата пенсий за выслугу лет и доплата к пенсиям муниципальных служащих

В ходе реализации подпрограммы: "Обеспечение выполнения муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Крупецкий сельсовет" Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026года" за 2023 год в рамках программы осуществлялась выплата пенсий за выслугу лет и доплата к пенсиям муниципальных служащих.

Подпрограмма: "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"

Основные мероприятия:

Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования

Ставились следующие задачи:

- повысить уровень удовлетворенности населения Крупецкого сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Обеспечение выполнения муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Крупецкий сельсовет" Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства | Зам главы | назначены субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  | 0,00 |  | 0,0, | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 2 | Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: организацию доступности услуг общественного транспорта, организация мероприятий ко дню пожилых людей и посвященных памятным датам. | Зам главы | , | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 |  |  | 31.12. 2023 |  | 443,2 | 365,2 | 78,00 экономия лимитов бюджетных обязательств |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

Таблица № 3

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось

выделение средств  в размере 443,2 тыс.руб.,

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2023 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2023 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Социальная поддержка граждан в Крупецком сельсовете Рыльского района Курской области на 2014 – 2018 годы » |  | 443,2 |  | 0,0 | 443,2 | 365,2 |  | 0,0 | 365,2 | -78,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма 1 Обеспечение выполнения муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Крупецкий сельсовет" Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы" | Итог по подпрограмме 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | Итог по подпрограмме 2 | 443,2 |  | 0,0 | 443,2 | 365,2 |  | 0,0 | 365,2 | -78,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

5.Оценка эффективности реализации программы:

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- Анализ реализации программы в 2023 году, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 82,4 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2023 году в рамках муниципальной целевой программы «Социальная поддержка граждан в Крупецком сельсовете Рыльского района Курской области на 2019 – 2021 годы и на период до 2026 года» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 82,4%.

Целями Программы является: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства.

Анализ реализации Программы в 2023 году показал, что эффективность реализации Программы составила 82,4,0 процент.